## Project
Scrummer Space Mobile
Activity | Sprint | Progress | Beginning | End | Comment
Meetings |  | n.v.t | 2016-04-05 | 2016-06-25 | Meetings hebben geen voortgang aangezien die willekeurig tijden kunnen voortkomen
Mockups | 1 | 100% | 2016-04-18 | 2016-05-09
Perks | 1 | 100% | 2016-04-18 | 2016-05-05
Profile | 1 | 100% | 2016-04-18 | 2016-05-05
Cards | 1 | 100% | 2016-04-18 | 2016-05-09
Login | 1 | 100% | 2016-04-18 | 2016-05-04
Documentation |  | 20.5% | 2016-04-05 | 2016-06-25
Kerntaak 1 | 1 | 82% | 2016-04-05 | 2016-05-13
Kerntaak 2 | 2 | 0% | 2016-05-16 | 2016-06-11
Kerntaak 3 | 3 | 0% | 2016-06-12 | 2016-06-19
Kerntaak 4 | 4 | 0% | 2016-06-19 | 2016-06-25
Programming | 2 | 0% | 2016-05-16 | 2016-06-11
Perks | 2 | 0% | 2016-05-16 | 2016-06-11
Profile | 2 | 0% | 2016-05-16 | 2016-06-11
Cards | 2 | 0% | 2016-05-16 | 2016-06-11
Login | 2 | 0% | 2016-05-16 | 2016-06-11
Implementation | 3 | 0% | 2016-06-12 | 2016-06-19
Management | 4 | 0% | 2016-06-19 | 2016-06-25
Hours

## Hours
Scrummer Space Mobile
Activity | Person | Planned Hours | Actual Hours | Opmerkingen
Meetings | 2011-10-15 | Vakantie plannen | Kiezen tussen tropisch & gematigd | Heb gekozen voor tropisch. Belize we komen eraan!
| 2011-12-31 | Vakantie plannen | Kosten van online vliegtickets in de lente in de gaten houden
Mockups |  | Vakantie plannen | Geschiedenis en cultuur van Belize bestuderen
Perks | 2011-10-20 | Vakantie plannen | Hotelbeoordelingen doorlezen
Profile |  | Vakantie plannen | Hotel reserveren | 10 april tot en met 30 april
Cards | 2011-11-15 | Vakantie plannen | Paspoort voor iedereen in het gezin aanvragen | Spoedoptie bekijken…
Login | 2011-09-30 | Trainen voor marathon | 10 kilometer per dag | Wedstrijd is op 18 april
| 2011-10-31 | Trainen voor marathon | 12 kilometer per dag
Documentation | 2011-11-30 | Trainen voor marathon | 14 kilometer per dag
Kerntaak 1 | 2012-04-15 | Trainen voor marathon | 15 kilometer per dag
Kerntaak 2 |  | Trainen voor marathon | Reizen naar marathon
Kerntaak 3 | 2012-04-17 | Trainen voor marathon | Cursus controleren | 10 kilometer joggen per dag
Kerntaak 4 |  | Trainen voor marathon | Over de finish in minder dan 3 uur! | Nu gaan we naar Belize!
|  | Surpriseparty voor Sandra plannen | Uitnodigingen versturen | Surpriseparty op 3 oktober
Functional design |  | Surpriseparty voor Sandra plannen | Catering bestellen
Perks |  | Surpriseparty voor Sandra plannen | Optreden boeken
Profile |  | Surpriseparty voor Sandra plannen | Dag van het feestje! | Het was geweldig. Het kwam voor haar als een complete verrassing!
Cards | 2011-10-15 | Sandra inschrijven voor zwemles | Prijzen bij buurthuis vergelijken
Login | 2016-04-22 | profile page student | Coding
| 2016-04-22 | profile page student | Styling
Implementation | 2016-04-22 | Profile page teacher | Coding
| 2016-04-22 | Profile page teacher | Styling
Management
| 2016-04-27 | Creating project | Project creëren
| 2016-04-27 | Creating project | Team aanmaken | Hier onder valt teamleden toevoegen en kiezen uit oudere teams
| 2016-04-27 | Creating project | Zoeken van personen om toe te voegen aan je team
|  |  | Edit profile | Edit user info such as, first name, lastname,
Creating a project
|  | Creating Team | create a 'team'
|  | Creating Team | search for and add members to team
|  | Creating Team | edit team | name and members
| 2016-04-21 | Style Guide | Style Guide Sprint 1
|  | navigatie | Front end
|  | Register Page | Styling | Style guide needed
|  | Font Pack | Icon selector
| 2016-04-26 | Style Guide | Style Guide Sprint 2
| 2016-05-13 | Style Guide | Style Guide Sprint 3
| 2016-05-20 | Style Guide | Style Guide Sprint 4
| 2016-05-27 | Style Guide | Style Guide Sprint 5
| 2016-06-03 | Style Guide | Style Guide Sprint 6
| 2016-04-22 | Login Page | styling | Hier heeft nick de style guide voor nodig
Meetings | All | N.A. | N.A.
Mockups | All | 80 | 76
Perks | Erik, Davy | 25 | 30
Profile |  | Login Page | Facebook and google support
Cards |  | Create Project
Login |  | d
| 2016-04-22 | Img Upload | Coding
Documentation |  | Font Pack | New Icons added to all page
Profile | All | 20 | 25
Cards | Erik, Davy | 25 | 30
Login | All | 10 | 6
Documentation | All | 100
Kerntaak 1 | Erik, Davy | 20
Kerntaak 2 | All | 20
Kerntaak 3 | All | 20
Kerntaak 4 | All | 20
Programming | All | 140
Perks | Tom | 40
Profile | Davy | 40
Cards | Erik | 40
Login | All | 20
Implementation | All | 40
Management | All | 25
Project